**Мероприятия базовой городской площадки на 2024-2025 у\г**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Действия и мероприятия** | **Сроки** | **Ответственный** |
|  | Проведение семинара по инициации деятельности площадки в статусе муниципальной (городской): изучение нормативных требований к оформлению необходимой документации открытия площадки (в соответствии с новым Положением о МБП), предложение идеи, целеполагание, планирование деятельности и ожидаемых результатов, определение состава команды проекта и исполнителей | (05.09.2024г.). | Жарич Л.А., директор школы |
|  | Обсуждение бюджета и материально-технического оснащения | (09.09.2024г.) | Жарич Л.А., |
|  | Определение и согласование размера стимулирующих выплат команде проекта по принципу КТУ, (коэффициента трудового участия). | (09.09.2024г.) | Жарич Л.А., команда педагогов |
|  | Проведение фронтальных мероприятий и занятий с учащимися для речевой адаптации учащихся, имеющих трудности в обучении  По отдельному плану | В течение года, начиная со 2 четверти | Учителя пилотных классов, узкие специалисты.  Координатор Журавлева С.А. |
|  | Оформление речевых уголков в пилотных классах | В течение осенних каникул | Учителя пилотных классов, узкие специалисты.  Координатор Журавлева С.А. |
|  | Определение разделов, тем двух публичных мероприятий по представлению промежуточных результатов работы площадки (3 и 4 четверти, ориентировочно, в случае утверждения базовой площадки в статусе городской). | март и май 2025г. | Журавлева С.А., учитель-логопед, координатор площадки, разработчик проекта |
|  | Изучение, корректировка представленной разработчиком документации для заявочной компании открытия площадки, корректировка Паспорта управленческого проекта. | (10.09.2024-13.09.2024г.). | Журавлева С.А., Жарич Л.А. |
|  | Обучающий и практико-ориентированный семинар «Комплексное сопровождение учащихся с неродным русским языком в МАОУ СШ №16» | Март 2025г. | Журавлева С.А., координатор площадки |
|  | «День открытых дверей в МАОУ СШ № 16». Самопрезентация работы базовой площадки, Воркшопы и мастер-классы по обмену опытом | Май 2025г | Рабочая группа площадки, администрация |