**Отчет о выполнении среднесрочной программы развития**

**МАОУ «Средняя школа № 16 имени Героя Советского Союза Цукановой М.Н.» на 2023 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| пп | Задача *(в соответствии с дорожной картой)* | Название мероприятия *(в соответствии с дорожной картой)* | Дата проведения *(в соответствии с дорожной картой, конкретная дата)* | Ссылка на документ, подтверждающий выполнение |
| 1 | Проанализировать качество образования в 8-9-ых классах | 1. Создание аналитической справки в 8-9-ых классах по средствам внешних оценок качества за период с 2020 по 2022 год. | 1 июня 2023 года | https://sh16-krasnoyarsk-r04.gosweb.gosuslugi.ru/nasha-shkola/effektivnaya-shkola/ |
| 2 | Выявить учащихся «группы риска» 8-9-ых классов 2023-2024 учебного года (учащиеся со средним баллом ниже 2,7 по предметам математика и русский язык) | 1. Анализ результатов успеваемости учащихся 8-9-ых классов за 2022-2023 учебный год. | 31 мая 2023 года | https://sh16-krasnoyarsk-r04.gosweb.gosuslugi.ru/nasha-shkola/effektivnaya-shkola/ |
| 3 | Ввести курс внеурочной деятельности по математике и русскому языку для учащихся 8-ых классов на 2023-2024 учебный год | Создание плана внеурочной деятельности в соответствии с потребностями учащихся «группы риска»  Разработка рабочих программ по курсам внеурочной деятельности для учащихся со средним баллом ниже 2,7 по предметам математика и русский язык | Апрель  2023 год | <https://sh16-krasnoyarsk-r04.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/32/50/OOP_OOO.pdf> |
| 4 | Разработать и реализовать индивидуальный учебный план для учащихся 9-ых классов на 2023-2024 учебный год в соответствии с образовательными потребностями | Составление ИУП по результатам анкетирования и анализа результатов ОГЭ за период 2019-2022 года |  | Не реализовано данное направление |
| 5 | Ввести платные образовательные услуги по математике и русскому языку в 2023-2024 учебном году | Организация платных образовательных услуг по математике и русскому языку | Август - Сентябрь 2023 года | <https://sh16-krasnoyarsk-r04.gosweb.gosuslugi.ru/roditelyam-i-uchenikam/platnye-obrazovatelnye-uslugi/> |
| 6 | Организовать работу по сопровождению педагогов дающих низкое качество образования | 1. Анализ результатов деятельности педагогов, работающих в 9-ых классах по предметам математика и русский язык за 2019-2022 год.  2. Посещение уроков педагогов дающих низкое качество образования.  3. Заседание ШМО по разбору фрагментов урока педагогов дающих низкое качество образования. | 20 февраля 2023 года  Апрель 2023 года  27 апреля 2023 года | https://sh16-krasnoyarsk-r04.gosweb.gosuslugi.ru/nasha-shkola/effektivnaya-shkola/ |