### муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

«Средняя школа № 16 имени Героя Советского Союза Цукановой М.Н.»

660004, Россия, Красноярский край, город Красноярск, ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 24а

ОКПО 55125527 ОГРН 1022402060218 ИНН/КПП 2462023253/246201001

директор: тел. (391) 264-86-58, секретарь: тел/факс (391) 264-89-38

E-mail: sch16@mailkrsk.ru

Сайт: www.school16.mmc24421.cross-edu.ru

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| Утверждаю |
| Директор МАОУ СШ № 16 |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.А. Жарич |
| 06.02.2023  |

**Среднесрочная программа развития**

**МАОУ «Средняя школа № 16 имени Героя Советского Союза Цукановой М.Н.» на 2023 год**

Красноярск, 2023

Паспорт

Среднесрочной программы развития МАОУ СШ № 16

**Основное содержание**

1. **Основные цели и задачи Среднесрочной программы, сроки и этапы реализации, перечень целевых индикаторов и показателей, отражающих ход выполнения.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Среднесрочная программа развития МАОУ СШ № 16 на 2023 г.  |
| Цели и задачи программы | **Цель:** Повышение качества образования на 5 % в 8-9-ых классах 2023-2024 учебного года с учетом индивидуальных потребностей учеников за счет вариативности содержания программ **Задачи:****-**проанализировать качество образования в 8-9-ых классах;-выявить учащихся «группы риска» 8-9-ых классов 2023-2024 учебного года (учащиеся со средним баллом ниже 2,7 по предметам математика и русский язык);- ввести курс внеурочной деятельности по математике и русскому языку для учащихся 8-ых классов на 2023-2024 учебный год; – разработать и реализовать индивидуальный учебный план для учащихся 9-ых классов на 2023-2024 учебный год в соответствии с образовательными потребностями;-введение платных образовательных услуг по математике и русскому языку для 9-ых классов; -организовать работу по сопровождению педагогов дающих низкое качество образования. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | **Индикатор 1** Развитие системы работы с учащимися «группы риска»Показатели:1)Аналитическая справка качество образования в 8-9-ых классах2) Список учащихся 8-9-ых классов со средним баллом ниже 2,7 по предметам математика и русский язык**Индикатор 2** Создание вариативности содержания программ Показатели:1)План внеурочной деятельности для учащихся 8-ых классов с включением предметов математика и русский язык;2) Индивидуальный учебный план для учащихся 9-ых классов «группы риска»3) Платные образовательные услуги для 9-ых классов по математике и русскому языку;**Индикатор 3** Сопровождение педагогов дающих низкое качество образованияПоказатели:1) Анализ урока педагогов дающих низкое качество образования заместителем директора и руководителем ШМО2) Заседание ШМО по разбору фрагментов урока педагогов дающих низкое качество образования3) Неделя открытых уроков |
| Сроки и этапы реализации программы | 2023г |
| Основные мероприятия/ перечень подпрограмм с основными мероприятиями  | 1. Создание аналитической базы учащихся 8-9-ых классов с низким образовательным результатом; образовательных потребностей учащихся 9-ых классов; педагогов, дающих низкое качество образования2. Разработка и реализация программ внеурочной деятельности по математике и русскому языку для учащихся 8-ых классов;3. Внедрение ИУП в 9-ых классах4. Комплекс мероприятий по работе с педагогов, дающих низкое качество образования. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | 1.Алгоритм работы с учащимися «группы риска»2. Алгоритм работы с педагогами, дающими низкое качество образования3. Повышение качества образования на 5 % в 8-9-ых классах |
| Исполнители и порядок управления реализации программы  | Директор школы Жарич Л.А., педагогический коллектив МАОУ СШ № 16Управление реализацией программы осуществляется директором МАОУ СШ № 16. Корректировка программы осуществляется педагогическим советом, методическим советом школы |

|  |
| --- |
| **Приложение № 1 к п.4** |

**Основные мероприятия программы/ перечень подпрограмм с основными мероприятиями**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление в соответствии с риском  | Задача | Меры | Сроки реализации | Показатели реализации | Ответственные  |
| Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности. | Проанализировать качество образования в 8-9-ых классах | Создание аналитической справки в 8-9-ых классах по средствам внешних оценок качества за период с 2019 по 2022 год | Февраль 2023 | Аналитическая справка качество образования в 8-9-ых классах по средствам внешних оценок качества за период с 2019 по 2022 год  | Заместитель директора по УВР Пусева Е.И.Руководитель ШМО Куприянова Т.А. |
| Выявить учащихся «группы риска» 8-9-ых классов 2023-2024 учебного года (учащиеся со средним баллом ниже 2,7 по предметам математика и русский язык) | Анализ результатов успеваемости учащихся 8-9-ых классов за 1 полугодия 2022-2023 учебного года | Февраль 2023 | Банк данных учащихся 8-9-ых классов со средним баллом ниже 2,7 по предметам математика и русский язык | Заместитель директора по УВР Пусева Е.И.Руководитель ШМО Куприянова Т.А. |
| Ввести курс внеурочной деятельности по математике и русскому языку для учащихся 8-ых классов на 2023-2024 учебный год   | Выявление предметов по потребностям учащихся «группы риска» Создание плана внеурочной деятельности в соответствии с потребностями учащихся «группы риска»Разработка рабочих программ по курсам внеурочной деятельности для учащихся со средним баллом ниже 2,7 по предметам математика и русский языкРеализация программ внеурочной деятельности для учащихся со средним баллом ниже 2,7 по предметам математика и русский языкОрганизация регулярной работы с родителями «контроль посещения курсов внеурочной деятельности» | Февраль 2023Апрель2023 годМай 2023 годСентябрь - декабрь 2023 годаСентябрь - декабрь 2023 года | Аналитическая справкаПлан внеурочной деятельностиПроекты рабочих программ по внеурочной деятельности с учётом потребностей учащихся « группы риска»Внутренняя система оценки качестваПротокол бесед с родителями | Заместитель директора по УВР Пусева Е.И.Руководитель ШМО Куприянова Т.А.Педагоги по внеурочной деятельностиПедагоги по внеурочной деятельностиКомиссия по содействию семьи |
|  | Разработать и реализовать индивидуальный учебный план для учащихся 9-ых классов на 2023-2024 учебный год в соответствии с образовательными потребностями | Анкетирование учащихся и родителей по выявлению образовательных потребностей учащихся 8ых классовСоставление ИУП по результатам анкетирования и анализа результатов ОГЭ за период 2019-2022 года | Апрель 2023 годаМай-июнь 2023 года | Диаграмма потребностейИндивидуальные учебные планы учащихся 9-ых классов | Классные руководителиЗаместитель директора по УВР Пусева Е.И. |
| Ввести платные образовательные услуги по математике и русскому языку в 2023-2024 учебном году | Организация платных образовательных услуг по математике и русскому языку | Август - Сентябрь 2023 года  | Перечень платных образовательных услуг | Зам. директора по УВР Пусева Е.И. |
| Организация работы по сопровождению педагогов дающих низкое качество образования | Анализ результатов деятельности педагогов, работающих в 9-ых классах по предметам математика и русский язык за 2019-2022 годПосещение уроков педагогов дающих низкое качество образования Заседание ШМО по разбору фрагментов урока педагогов дающих низкое качество образованияОрганизация недели открытых уроков | Февраль 2023Март-декабрь 2023Март-декабрь 20231 раз в полугодие | Аналитическая справкаАнализ урокаСамоанализ педагогов дающих низкое качество образованияАнализ урока | Заместитель директора по УВР Пусева Е.И.Руководитель ШМО Куприянова Т.А.Директор Л.А. ЖаричЗаместитель директора по УВР Пусева Е.И.Руководители ШМОУчителя- предметники |

1. **Механизмы реализации программы**

Руководителем программы является директор МАОУ СШ №16, который несет персональную ответственность за ее реализацию, конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на выполнение программы финансовых средств (финансовый раздел программы опционален для участников проекта), а так же определяет формы и методы управления реализацией программы.

В ходе выполнения программы допускается уточнение целевых показателей и расходов на её реализацию, совершенствование механизма реализации программы.