### муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

«Средняя школа № 16 имени Героя Советского Союза Цукановой М.Н.»

660004, Россия, Красноярский край, город Красноярск, ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 24а

ОКПО 55125527 ОГРН 1022402060218 ИНН/КПП 2462023253/246201001

директор: тел. (391) 264-86-58, секретарь: тел/факс (391) 264-89-38

E-mail: [sch16@mailkrsk.ru](mailto:sch16@mailkrsk.ru)

Сайт: www.school16.mmc24421.cross-edu.ru

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| Утверждаю |
| Директор МАОУ СШ № 16 |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.А. Жарич |
| 06.02.2023 |

**Среднесрочная программа развития**

**МАОУ «Средняя школа № 16 имени Героя Советского Союза Цукановой М.Н.» на 2023 год**

Красноярск, 2023

Паспорт

Среднесрочной программы развития МАОУ СШ № 16

**Основное содержание**

1. **Основные цели и задачи Среднесрочной программы, сроки и этапы реализации, перечень целевых индикаторов и показателей, отражающих ход выполнения.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Среднесрочная программа развития МАОУ СШ № 16 на 2023 г. |
| Цели и задачи программы | **Цель:** Повышение качества образования на 5 % в 8-9-ых классах 2023-2024 учебного года с учетом индивидуальных потребностей учеников за счет вариативности содержания программ  **Задачи:**  **-**проанализировать качество образования в 8-9-ых классах;  -выявить учащихся «группы риска» 8-9-ых классов 2023-2024 учебного года (учащиеся со средним баллом ниже 2,7 по предметам математика и русский язык);  - ввести курс внеурочной деятельности по математике и русскому языку для учащихся 8-ых классов на 2023-2024 учебный год;  – разработать и реализовать индивидуальный учебный план для учащихся 9-ых классов на 2023-2024 учебный год в соответствии с образовательными потребностями;  -введение платных образовательных услуг по математике и русскому языку для 9-ых классов;  -организовать работу по сопровождению педагогов дающих низкое качество образования. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | **Индикатор 1** Развитие системы работы с учащимися «группы риска»  Показатели:  1)Аналитическая справка качество образования в 8-9-ых классах  2) Список учащихся 8-9-ых классов со средним баллом ниже 2,7 по предметам математика и русский язык  **Индикатор 2** Создание вариативности содержания программ  Показатели:  1)План внеурочной деятельности для учащихся 8-ых классов с включением предметов математика и русский язык;  2) Индивидуальный учебный план для учащихся 9-ых классов «группы риска»  3) Платные образовательные услуги для 9-ых классов по математике и русскому языку;  **Индикатор 3** Сопровождение педагогов дающих низкое качество образования  Показатели:  1) Анализ урока педагогов дающих низкое качество образования заместителем директора и руководителем ШМО  2) Заседание ШМО по разбору фрагментов урока педагогов дающих низкое качество образования  3) Неделя открытых уроков |
| Сроки и этапы реализации программы | 2023г |
| Основные мероприятия/ перечень подпрограмм с основными мероприятиями | 1. Создание аналитической базы учащихся 8-9-ых классов с низким образовательным результатом; образовательных потребностей учащихся 9-ых классов; педагогов, дающих низкое качество образования  2. Разработка и реализация программ внеурочной деятельности по математике и русскому языку для учащихся 8-ых классов;  3. Внедрение ИУП в 9-ых классах  4. Комплекс мероприятий по работе с педагогов, дающих низкое качество образования. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | 1.Алгоритм работы с учащимися «группы риска»  2. Алгоритм работы с педагогами, дающими низкое качество образования  3. Повышение качества образования на 5 % в 8-9-ых классах |
| Исполнители и порядок управления реализации программы | Директор школы Жарич Л.А., педагогический коллектив МАОУ СШ № 16  Управление реализацией программы осуществляется директором МАОУ СШ № 16. Корректировка программы осуществляется педагогическим советом, методическим советом школы |

|  |
| --- |
| **Приложение № 1 к п.4** |

**Основные мероприятия программы/ перечень подпрограмм с основными мероприятиями**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление в соответствии с риском | Задача | Меры | Сроки реализации | Показатели реализации | Ответственные |
| Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности. | Проанализировать качество образования в 8-9-ых классах | Создание аналитической справки в 8-9-ых классах по средствам внешних оценок качества за период с 2019 по 2022 год | Февраль 2023 | Аналитическая справка качество образования в 8-9-ых классах по средствам внешних оценок качества за период с 2019 по 2022 год | Заместитель директора по УВР Пусева Е.И.  Руководитель ШМО Куприянова Т.А. |
| Выявить учащихся «группы риска» 8-9-ых классов 2023-2024 учебного года (учащиеся со средним баллом ниже 2,7 по предметам математика и русский язык) | Анализ результатов успеваемости учащихся 8-9-ых классов за 1 полугодия 2022-2023 учебного года | Февраль 2023 | Банк данных учащихся 8-9-ых классов со средним баллом ниже 2,7 по предметам математика и русский язык | Заместитель директора по УВР Пусева Е.И.  Руководитель ШМО Куприянова Т.А. |
| Ввести курс внеурочной деятельности по математике и русскому языку для учащихся 8-ых классов на 2023-2024 учебный год | Выявление предметов по потребностям учащихся «группы риска»  Создание плана внеурочной деятельности в соответствии с потребностями учащихся «группы риска»  Разработка рабочих программ по курсам внеурочной деятельности для учащихся со средним баллом ниже 2,7 по предметам математика и русский язык  Реализация программ внеурочной деятельности для учащихся со средним баллом ниже 2,7 по предметам математика и русский язык  Организация регулярной работы с родителями «контроль посещения курсов внеурочной деятельности» | Февраль 2023  Апрель  2023 год  Май 2023 год  Сентябрь - декабрь 2023 года  Сентябрь - декабрь 2023 года | Аналитическая справка  План внеурочной деятельности  Проекты рабочих программ по внеурочной деятельности с учётом потребностей учащихся « группы риска»  Внутренняя система оценки качества  Протокол бесед с родителями | Заместитель директора по УВР Пусева Е.И.  Руководитель ШМО Куприянова Т.А.  Педагоги по внеурочной деятельности  Педагоги по внеурочной деятельности  Комиссия по содействию семьи |
|  | Разработать и реализовать индивидуальный учебный план для учащихся 9-ых классов на 2023-2024 учебный год в соответствии с образовательными потребностями | Анкетирование учащихся и родителей по выявлению образовательных потребностей учащихся 8ых классов  Составление ИУП по результатам анкетирования и анализа результатов ОГЭ за период 2019-2022 года | Апрель 2023 года  Май-июнь 2023 года | Диаграмма потребностей  Индивидуальные учебные планы учащихся 9-ых классов | Классные руководители  Заместитель директора по УВР Пусева Е.И. |
| Ввести платные образовательные услуги по математике и русскому языку в 2023-2024 учебном году | Организация платных образовательных услуг по математике и русскому языку | Август - Сентябрь 2023 года | Перечень платных образовательных услуг | Зам. директора по УВР Пусева Е.И. |
| Организация работы по сопровождению педагогов дающих низкое качество образования | Анализ результатов деятельности педагогов, работающих в 9-ых классах по предметам математика и русский язык за 2019-2022 год  Посещение уроков педагогов дающих низкое качество образования  Заседание ШМО по разбору фрагментов урока педагогов дающих низкое качество образования  Организация недели открытых уроков | Февраль 2023  Март-декабрь 2023  Март-декабрь 2023  1 раз в полугодие | Аналитическая справка  Анализ урока  Самоанализ педагогов дающих низкое качество образования  Анализ урока | Заместитель директора по УВР Пусева Е.И.  Руководитель ШМО Куприянова Т.А.  Директор Л.А. Жарич  Заместитель директора по УВР Пусева Е.И.  Руководители ШМО  Учителя- предметники |

1. **Механизмы реализации программы**

Руководителем программы является директор МАОУ СШ №16, который несет персональную ответственность за ее реализацию, конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на выполнение программы финансовых средств (финансовый раздел программы опционален для участников проекта), а так же определяет формы и методы управления реализацией программы.

В ходе выполнения программы допускается уточнение целевых показателей и расходов на её реализацию, совершенствование механизма реализации программы.